| СОГЛАСОВАНО Начальник ОГПН Прилузского района Шучалин Е.П. «___» ___________ 2010 г. _______________ Е.П. Шучалин | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Калининская основная общеобразовательная школа » «1» октября 2010 г. _______________ Л.М.Беляева |
| --- | --- |

Программа

«Комплексная безопасность МОУ «Калининская основная общеобразовательная школа»

на 2010-2013 гг.»

Содержание.

Паспорт Программы «Комплексная безопасность МОУ «Калининская основная общеобразовательная школа » на 2010-2013 г.г.».

- Состояние проблемы и необходимость ее решения программно-ориентированными методами.

- Основные цели и задачи.

- Сроки реализации Программы. Ожидаемые результаты.

- Структура Программы.

- Ресурсное обеспечение.

- Механизм реализации Программы.

- Мероприятия по реализации Программы «Комплексная безопасность МОУ «Калининская основная общеобразовательная школа» на 2010-2013 г.г.».

Паспорт программы

Наименование Программы: Программа муниципального основного общеобразовательного учреждения «Калининская основная общеобразовательная школа» «Комплексная безопасность МОУ «Калининская основная общеобразовательная школа » на 2010-2013 г.г.». (далее по тексту - Программа)

Разработчики Программы:

- Администрация общеобразовательного учреждения

- ШМО учителей

Цели и задачи Программы:

Целью Программы является создание условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций и реализации здоровьесберегающих технологий обучения и функционирования системы образования в режиме обеспечения комфортного психолого-педагогического сотрудничества всех субъектов образовательного процесса, повышение уровня противопожарной защиты здания, недопущения травматизма и гибели обучающихся и сотрудников ОУ.

Задачи, решаемые в рамках Программы:

- реализация требований законодательных и иных нормативных  правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование элементарных навыков здорового образа жизни;

- обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся и учителей за счет создания безопасных и комфортных условий учебы в учреждении;

-приведение образовательных учреждений в соответствие с правилами и нормами пожарной, электрической, экологической безопасности и требованиями охраны труда.

Сроки реализации Программы:

Начало реализации Программы –  20010 год.

Окончание реализации Программы –  2013 год.

Исполнители основных мероприятий:

Администрация образовательного учреждения, Совет школы, ШМО, педагоги школы.

Структура Программы:

Программа предусматривает решение вопросов (проблем) трех блоков:

I-й блок – технически-организационный блок – техническое обеспечение безопасности образовательного учреждения, подкрепленное соответствующей нормативной базой;

II-й блок – педагогический – направленный на формирование элементарных навыков формирования здорового образа жизни;

III-й блок - психологический – направлен на создание благоприятного психологического климата в образовательном учреждении.

Ответственные за исполнение Программы:

Педагогический коллектив образовательного учреждения, школьное методическое  объединение учителей, администрация образовательного учреждения.

Ожидаемые конечные результаты:

Создание условий функционирования образовательного учреждения, при которых возможно гарантировать безопасность образовательного учреждения, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

Внедрение образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Безопасность - это состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства, это условие сохранение жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников, а также материальных ценностей учреждений системы образования от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Безопасность учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и в первую 
очередь: пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Среди различных видов безопасности для учреждений образования приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они 
взаимосвязаны и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам РФ.

Оценка ситуации противопожарной безопасности органами государственного пожарного надзора

При проведении мероприятий по контролю (надзору) за пожарной безопасностью в МОУ «Калининская ООШ» в органами инспекции государственного пожарного надзора  нарушений не выявлено. На новый учебный год школа принята без замечаний.

Обучение лиц, ответственных за пожарную, электрическую безопасность и охрану труда.

Обучение руководителей, специалистов и педагогических работников учреждений системы образования и проверка знаний по вопросам охраны труда проводится по 
типовым программам, разработанным и утверждённым Министерством образования и науки РФ и Министерством здравоохранения и социального развития РФ, с учётом должностных обязанностей работников и характера их производственной деятельности. 
Обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников в образовательных учреждениях проводится в соответствии с ГОСТом 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения». 
В соответствии с Правилами пожарной безопасности для образовательных учреждений, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей с 
учётом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обучены ответственные лица: за пожарную и электрическую безопасность в 2008 году(Попова Г.М.) .Обучение ответственных за пожарную безопасность проводится в год назначения на должность с последующей переподготовкой один раз в 5 лет, ответственных за электрическую безопасность лиц проводится  в год назначения на должность с последующей очередной проверкой знаний 1 раз в год в специализированных образовательных учреждениях, организациях, имеющих лицензию на право деятельности в сфере образования по подготовке лиц данной категории.

I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-ориентированными методами.  Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Под безопасностью образовательного учреждения мы понимаем не только техническую составляющую условий функционирования, но и психологический климат, сохранение здоровья всех субъектов педагогического процесса.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; Конституция РеспубликиКоми, законы, иные нормативные правовые акты в данной сфере.

Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» устанавливает правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

К числу иных наиболее важных законов, формирующих законодательную базу для обеспечения безопасности образовательных учреждений, относятся:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ), в котором сформулированы общие принципы возмещения вреда пострадавшему причинителем вреда;

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), в котором сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001. № 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к должностным лицам по соблюдению законодательства об обеспечении безопасности;

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение требований безопасности;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором сформулированы обязанности и ответственность образовательных учреждений и должностных лиц по соблюдению требований в части охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время образовательного процесса;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в котором установлены требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности;

- Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который устанавливает принципы технического регулирования на основе требований технических регламентов по обеспечению безопасности с учетом степени риска, принципы и формы подтверждения соответствия этим требованиям.

Под безопасностью образовательного учреждения понимаются условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных, случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность и безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений невозможно выделить приоритетное направление в создании общей безопасности. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи, включающее создание технических условий, формирование идеалов здорового образа жизни и создание комфортного психологического климата в образовательном учреждении.

Характерными недостатками по обеспечению всех видов безопасности на объектах образования являются:

- слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в области обеспечения всех видов безопасности;

- отсутствие или неисправность технических систем, мониторинга и экспертизы состояния безопасности;

- отсутствие единой системы обеспечения безопасности в образовательном учреждении, выраженной в нормативной базе.

Следует отметить недостатки в состоянии нормативной базы в области безопасности образовательных учреждений.

Все это свидетельствует о необходимости создания отраслевой нормативной базы по безопасности для образовательных учреждений различного уровня, которая должна включать отраслевые нормы и правила безопасности, а также школьной программы комплексной безопасности образовательного учреждения.

(приложение № 1 к Программе)

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в школе.

1. Проведение совещаний по безопасности  2.  Разработка Паспорта безопасности образовательного учреждения. 
3.Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов образовательных учреждений правил безопасности: пожарной, электрической, 
охраны труда. 
4.Проведение анализа состояния травматизма детей с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствии с требованиями безопасности учебного процесса. 
5.Проведение конкурсов, слётов, соревнований по правилам поведения учащихся в различных ситуациях: пожарной, террористической, техногенной. 
6.Проведение совместных учений с МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Обучение детей основам пожаробезопасного поведения.

Пожарная безопасность

1.Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации (АПС). Установлены во всех зданиях в 2006, 2007годах.
2.Сервисное обслуживание установленных  АПС до завершения финансового года.  Обслуживаются  согласно договора  (с 2007года-1здание, с 2008года все 3здания)
3.  Приобретение и установка систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СооПиУЭ) 
4.  Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). (100% ватно-марлевые повязки)
5.  Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 
6.  Ремонт пожарного водоема(Отремонтирован в 2010 году).
7.  Приобретение специального оборудования  (недостающие огнетушители) -приобретено  в 2010году-2.

8.Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования.-август  2010 г.

9. Обработка деревянных конструкций чердачного здания образовательного учреждения - начало работ сентябрь 2010 г.

10. Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

чердачного здания образовательного учреждения – октябрь 2010 г.

11. Установка ЕДДС – начало работ 24 сентября 2010г.

Электрическая безопасность

1.  Замена аварийных светильников. 
2.  Замена электрической проводки. 
3.  Приобретение, установка, ремонт аварийных понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение (в кабинет физики).
4.Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территории ОУ.

Техническая безопасность

1.Текущий ремонт ОУ. 
2.Благоустройство территорий ОУ.

Антитеррористическая безопасность

1.  Установка и модернизация наружных ограждений территорий ОУ. 
2.Совершенствование и развитие систем контроля доступа в ОУ и на его территорию.

Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих положительных эффектов: 
•  усиление внимания к вопросам безопасности; 
•  повышение безопасности трудового и учебного процессов; 
•  снижение уровня травматизма при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
•  сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций; 
•  обеспечение 100% образовательных учреждений современными первичными средствами пожаротушения,  ЕДДС  и системами оповещения людей о пожаре; 
•  повышение эффективности использования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для реализации здоровьесберегающих технологий обучения и функционирования системы образования в режиме обеспечения комфортного психолого-педагогического сотрудничества всех субъектов образовательного процесса. В ходе выполнения Программы должны быть решены следующие задачи:

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду и формирование элементарных навыков здорового образа жизни;

Решение этих задач включает решение следующих вопросов:

- оснащение образовательного учреждения современным оборудованием, средствами защиты, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- создание Совета программы для организации и проведения всего комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий;

- создание информационной базы по проблеме безопасности образовательного учреждения;

- организация обучения и периодической переподготовки работников образовательного учреждения;

- разработка и внедрение механизмов организационного, правового, методического и экономического стимулирования исполнителей Программы по обеспечению безопасности образовательного учреждения;

- координация деятельности педагогов, психолога, учащихся, членов их семей, социального педагога, медика и других заинтересованных специалистов.

III. Сроки и этапы реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы.

Сроки реализации Программы: 2010 г. –  2013 г.

I этап – 2010 – 2011 г г.:

- создание Совета программы для организации и проведения всего комплекса работ по реализации программы, изучение законодательно-нормативных актов, координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий;

- создание системы мониторинга состояния безопасности образовательного учреждения;

- разработка планов по повышению квалификации работников образовательного учреждения, организация их обучения.

II этап – 2012–2013 г.г.:

- реализация плана мероприятий программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы.

  - Материально-техническое обеспечение программы предполагает:

- материально-техническое обеспечение образовательной системы образовательного учреждения на современном уровне, обеспечивающее безопасность образовательного процесса;

2.	Правовое направление программы предусматривает:

- разработку правовых положений, определяющих новую номенклатуру дел образовательного учреждения в области обеспечения безопасности на основе соответствующих законодательно-нормативных актов.

3.  Научно-методическое сопровождение программы предполагает:

- создание системы комплексного мониторинга состояния безопасности образовательного учреждения.

IV. Структура Программы

Технически-организационный блок Программы включает следующие направления:

- Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности.

- Создание информационной базы, позволяющей отследить занятость учащихся и педагогов как в учебной, так и во вне учебной деятельности.

Педагогический блок Программы включает следующие направления:

- Реализация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

- Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий обучения.

Психологический блок Программы включает следующие направления:

- Создание системы психологического мониторинга системы образования и образовательного учреждения.

- Проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров по проблемам безопасного психологического сопровождения учебного процесса.

V. Ресурсное обеспечение Программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. Республиканский бюджет | 350000,0 |  |  |  |  |
| 2. Внебюджетные источники | 1500,0 |  |  |  |  |
| Итого: | 351500,0 |  |  |  |  |

VI. Механизм реализации программы.

Приоритетностью реализации Программы в 2007-2012 гг. является подготовка соответствующих условий для ее реализации.

На Совет Программы в 2010-2013 гг. возлагаются следующие задачи:

- разработка планов по повышению квалификации работников образовательного учреждения, организация их обучения;

- ведение текущего мониторинга состояния безопасности образовательного учреждения;

- подготовка предложений по переработке и участие в разработке проектов отраслевых нормативных правовых документов, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области безопасности образовательных учреждений;

- создание информационной базы данных  нормативных правовых документов по охране труда, учебно-программных и методических материалов по обучению вопросам охраны труда, экологической, пожарной и электробезопасности, формированию навыков ЗОЖ, выполнения организационных мероприятий.

С момента решения задач I этапа реализации Программы на Совет Программы дополнительно возлагаются следующие задачи:

- создание рабочих групп из представителей-исполнителей и разработка плана-графика организационно-технических мероприятий по реализации каждого направления Программы;

- подготовка требований (технических заданий) для выполнения намеченных мероприятий, проведение необходимой для этого аналитической работы;

- проведение экспертизы и согласования проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов образовательных учреждений, паспортов безопасности;

- подготовка статистических, финансовых и аналитических отчетов о реализации Программы.

Программа предусматривает в ходе её реализации внесение дополнений и изменений в план мероприятий и в финансирование.

VII. Мероприятия по реализации программы на 2010-2013 г.г. «Комплексная  безопасность образовательного учреждения».

Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и технических мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности.

Мероприятия программы определены на основе предварительного анализа состояния безопасности в образовательном учреждении.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.

Система мероприятий по реализации Программы.

| № | # Мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования в т.р. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Организационное обеспечение проекта |  |  |  |
| 1 | Создание Совета Программы | 2010 г. |  | Администрация школы |
| 2 | Мониторинг психологического климата образовательного процесса. | 2010 г. |  | медицинский работник |
| 3 | Экспертиза всех рабочих программ по ОБЖ | 2010-2011 г.г. |  | Заместитель директора |
| 4 | Проведение заседания совещания при директоре ОУ о состоянии безопасности образовательного учреждения | По плану |  | Директор школы |
| II | Правовое обеспечение проекта |  |  |  |
| 1 | Разработка и согласование локальных актов и методического обеспечения по охране труда и обеспечению безопасности учебного процесса в образовательном учреждении: - Положение о Программе комплексной безопасности образовательного учреждения; - Положение о Совете Программы; | 2010 г. |  | Совет Программы |
| III | Научно-методическое сопровождение. |  |  |  |
| 1. | Мониторинг условий образовательной среды | 2010-2013 г.г. |  | Директор школы |
| 3. | Педагогический совет по проблемам здоровьесбережения | 2010 г., 1 раз в четверть |  | Совет Программы |
| 4. | Создание банка данных эффективных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий обучения | 2010–2013 г.г. |  | ШМО |
| 6. | Создание системы воспитательной работы по обж и зож классными руководителями через следующие формы: - факультативные (дополнительные) уроки физической культуры; - - общешкольные спортивные мероприятия ; - дни здоровья и спорта; - разработка тематики валеологических бесед для учащихся; - разработка тематики лектория для родителей по проблемам сохранения здоровья детей. | 2010-2013 гг. |  | Зам.директора по ВР, кл.руководители |
| IV | Кадровое обеспечение, повышение квалификации и подготовка кадров |  |  |  |
| 1. | Организация системы обучения и повышения квалификации кадров по всем видам безопасности | 2010-2013 г.г. |  | Организатор ОБЖ, ответственные по охране труда по пожарной безопасности |
| 2 | Организация тестового контроля проверки знаний сотрудников ОУ по пожарной безопасности и ОТ. | 1 раз в год |  | Директор ОУ |
| 3 | Участие в семинарах, курсах по вышеперечисленным темам. | 2010-2013 г.г. |  | Ответственные по ТБ и пожарной безопасности |
| V | Материально-техническое обеспечение проекта |  |  |  |
| 1 | Обеспечение медицинскими апечками, ватно-марлевыми повязками | 2010-2013 г.г. |  | Руководитель ОУ |
| 2 | Приведение освещенности в классах в соответствии с САНПиНом (светильники, подсветки к классным доскам) | 2010-2013 г.г. |  | Руководитель ОУ |
| 3 | Оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими средствами | 2010-2013 г.г. |  | Руководитель ОУ |